## Sheet1
工作类型 | 功能模块 | 功能点 | 说明 | 工作量（人天） | 计划完成批次 | 计划完成时间 | 实际完成时间
C 语言驱动开发 |  |  | 仅包含设备控制功能。命令接口计入相应的功能模块
管理功能
|  | 设备名称管理 | 尚需确认协议和需求 | 2 | 3 | 2016-10-21 | 2016-10-17
|  | 设备发现 |  | 1 | 1 | 2016-10-10 | 2016-10-13
|  | 设备删除 |  | 1 | 1 | 2016-10-11 | 2016-10-13
|  | 设备状态查询 |  | 0.5 | 1 | 2016-10-12 | 2016-10-13
灯光功能
|  | 灯光查询 |  | 0.5 | 1 | 2016-10-12 | 2016-10-13
|  | 灯光控制 |  | 0.5 | 1 | 2016-10-13 | 2016-10-13
窗帘功能
|  | 窗帘查询 |  | 0.5 | 1 | 2016-10-13 | 2016-10-21
|  | 窗帘控制 |  | 0.5 | 1 | 2016-10-13 | 2016-10-21
温度检测功能
|  | 温度检测控制 | 温度需要定时轮询，可开关，周期可调。粒度为‘设备’ | 2 | 5 | 2016-11-15
|  | 温度查询 | 手工主动查询。 | 1 | 5 | 2016-11-16
命令行开发
通用
|  | 命令打包、解包 |  | 1 | 2 | 2016-10-14 | 2016-10-14
|  | 命令分发和识别 |  | 1 | 2 | 2016-10-17 | 2016-10-14
|  | 命令发送基础功能 |  | 2 | 2 | 2016-10-19 | 2016-10-17
|  | 命令接收基础功能 |  | 2 | 2 | 2016-10-21 | 2016-10-17
管理命令
|  | 设备名称管理命令 |  | 1 | 3 | 2016-10-24 | 2016-10-18
|  | 设备拓扑管理命令 |  | 0.5 | 3 | 2016-10-25 | 2016-10-18
灯光命令
|  | 查询命令 |  | 0.5 | 3 | 2016-10-25 | 2016-10-19
|  | 控制命令 |  | 0.5 | 3 | 2016-10-26 | 2016-10-19
窗帘命令
|  | 查询命令 |  | 0.5 | 3 | 2016-10-26 | 2016-10-20
|  | 控制命令 |  | 0.5 | 3 | 2016-10-26 | 2016-10-21
温度命令
|  | 查询命令 |  | 1 | 6 | 2016-11-17
|  | 控制命令 |  | 1 | 6 | 2016-11-18
上位机接口开发 |  |  | 需要确认接口协议
规格确认
|  | 接口协议 |  | 5 | 4 | 2016-11-03
通用
|  | 命令打包、解包 |  | 3 | 8 | 2016-12-09
|  | 命令分发和识别 |  | 1 | 8 | 2016-12-16
|  | 命令发送基础功能 |  | 2 | 8 | 2016-12-16
|  | 命令接收基础功能 |  | 2 | 8 | 2016-12-16
管理命令
|  | 设备名称管理命令 |  | 1 | 8 | 2016-12-21
|  | 设备拓扑管理命令 |  | 1 | 8 | 2016-12-21
灯光命令
|  | 查询命令 |  | 0.5 | 8 | 2016-12-21
|  | 控制命令 |  | 0.5 | 8 | 2016-12-21
窗帘命令
|  | 查询命令 |  | 0.5 | 8 | 2016-12-21
|  | 控制命令 |  | 0.5 | 8 | 2016-12-21
温度命令
|  | 查询命令 |  | 1 | 8 | 2016-12-21
|  | 控制命令 |  | 1 | 8 | 2016-12-21
网关控制界面功能
规格确认
|  | 界面位置和wireframe |  | 5 | 4 | 2016-11-10
管理功能
|  | 设备名称管理 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
|  | 设备发现 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
|  | 设备删除 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
|  | 设备状态查询 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
灯光功能
|  | 灯光查询 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
|  | 灯光控制 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
窗帘功能
|  | 窗帘查询 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
|  | 窗帘控制 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
温度检测功能
|  | 温度检测控制 |  | 1 | 7 | 2016-11-25
|  | 温度查询 |  | 1 | 7 | 2016-11-25